2021年清远市“粤贸全国，云上清远”直播节

系列活动实施方案

一、活动主题

2021年清远市“粤贸全国，云上清远”直播节系列活动

二、活动时间和地点

活动时间：10月23日-11月14日，共包含三大专场直播活动+一场培训

地点：顺盈时代广场中庭、各县（市、区）电商产业园、广清中大时尚科技城

- 三、活动形式

- “粤贸全国，云上清远”直播节系列活动采用3+N线上直播推广形式，3期不同主题直播带货+N种产品直播带货。

以“1+N”形式，设置主会场和分会场，联动活动各承办单位和协办单位的众多商家，进行多阵地、多品类、广覆盖的全市“粤贸全国，云上清远”直播节，启动仪式主会场设置9个直播间，由清远市和8个县（市、区）认领，进行不同主题直播；分会场由各县（市、区）商家自设直播间进行常态化直播；以各县（市、区）电子商务产业园农产品、服装、家具、美妆、珠宝、电器、电子产品等为带货产品，由各个县（区、市）电子商务产业园统计本县域直播兴业活动成绩，包括但不限于直播产品数量及种类、在线观看人数、带动销量、成交金额等，成绩汇总上报至市商务局。由商务局统一发布常态化直播成绩，组织宣传。

直播活动分为活动预热、直播活动、后续推广三部分，联合知名直播平台、品牌企业、清远商家、网红主播，协同合作、相互赋能，助力清远产品宣传推广，推动活动圆满完成。

四、活动组织结构

主办单位：清远市人民政府

协办单位：市商务局、市农业农村局、市委网信办、市文化广电旅游体育局、市工业和信息化局、市财政局

承办单位：各县（市、区）人民政府、广东春丰天集网络科技有限公司

支持单位：清远市电子商务服务行业协会、清远市零售业行业商业协会、清远市旅游协会

统筹协调工作由市商务局负责，各协办单位按各自职责分工负责，各承办单位负责具体任务的落实。

- 五、实施计划

| 序号 | 时间 | 项目 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10月23日 | 启动仪式专场 （含启动仪式+展摊+清远乡村振兴成果图片展） | 清远清城区顺盈广场一楼中庭 |
| 2 | 10月24日-10月30日 | 乡村振兴专场 | 各县（市、区）电子商务产业园（7个） |
| 3 | 10月26日-10月27日 | “直播业态”人才培训 | 金创产业园一场；中大时尚科技城一场 |
| 4 | 11月11日 | 时尚清远专场 | 广清中大时尚科技城 |

（一）“粤贸全国，云上清远”直播节——启动仪式+趣摆摊惠生活专场

- 活动时间：10月23日-10月29日（7天）

- 1.“粤贸全国，云上清远”直播节启动仪式

- 1.1时间：10月23日上午10:00-10:25

- 1.2活动地点：清远清城区顺盈广场一楼中庭

1.3活动流程：

3.1领导致辞（5分钟）；

3.2直播活动集体航拍或互动介绍（4分钟）；

3.3公益主播”授牌仪式（1分钟）；

3.4直播节启动仪式（4分钟）；

3.5参会领导参观摊位直播室（5分钟）；

3.6参观清远乡村振兴成果图片展区（5分钟）

（二）“粤贸全国，云上清远”直播节——趣摆摊惠生活专场

2.1时间：10月23日全天

2.2活动地点：清远顺盈时代广场一楼中庭

2.3活动形式：以清远市和8个县（市、区）为单元，设置9个启动仪式的主摊位+N个分摊位，组建9支以网红达人及乡村新闻官为主的直播团队，各县（市、区）商家可认领一个主摊位和多个分摊位，以各县（市、区）农产品、服装、家具、美妆、珠宝、电器、电子产品、汽车等为带货产品，遴选质优性价比高的产品采用线下摆摊+线上直播下单相结合的方式，吸引本地市民逛展摊买好物参与线上购物提高转化关注量，打造抖音热门话题#粤贸全国云上清远 （100万阅读量），引导直播间成交，助力市场消费和乡村振兴。

- 2.4直播及数据统计平台：全网线上平台，包括但不限于抖音电商、淘宝、微视号、视频号、爱逛、一直播、小程序等

2.5数据统计要求：由各个县（区、市）电子商务产业园统计本县域直播节活动成绩，要求为后台数据，包括但不限于直播产品数量及种类、在线观看人数、带动销量、成交金额等，成绩汇总上报至市商务局。由商务局统一发布常态化直播成绩，组织宣传。

- （三）“粤贸全国，云上清远”直播节——乡村振兴专场

1.时间：10月24日-10月30日（7天）

2.活动地点：各县（市、区）各县电商产业园（7个）

- 3.活动形式：以清远市7个电商产业园为单元，采用电商产业园直播的形式，邀请当地农村电商相关的网红达人及乡村新闻官组建直播团队，以当地特色产品为直播产品，开展7场包含城乡融合片区、少数民族片区、跨境电商特色、旅游特色（套票、民宿）等具有县域电商特色的“粤贸全国，云上清远”直播活动，继续加热话题#粤贸全国云上清远 （50万阅读量），助力清远乡村振兴。

- 4.直播及数据统计平台：全网线上平台包括但不限于抖音电商、淘宝、微视号、视频号、爱逛、一直播、小程序等，过往案例如下：

- 5.数据统计要求：由各个县（区、市）电子商务产业园统计本县域直播节活动成绩，要求为后台数据，包括但不限于直播产品数量及种类、在线观看人数、带动销量、成交金额等，成绩汇总上报至市商务局。由商务局统一发布常态化直播成绩，组织宣传。

- （四）“粤贸全国，云上清远”直播节——“直播业态”抖音电商培训班

- 1.时间：10月26日-10月27日（2天）

- 2.活动地点：（暂定26号金创产业园，27号中大时尚科技城）

- 3.活动形式：巩固提升脱贫成果、营造电子商务氛围，围绕“粤贸”目标，通过加强业态人才的培育，推动行业长远健康发展。以活动开展为契机，推动“直播电商”人才培训，打通网红直播营销渠道，线上线下联动进行，延续直播兴业活动对产业和业态发展的积极效应。有针对性的开展一期直播抖音电商人才培训，培育一批清远本土优秀电商企业主播，促进清远产品的网络推广和清远各行业互联网的创业就业。

- 4.培训对象及人数：

- 涉农企业、合作社人员、电商企业、返乡大学生、农村、城镇青年等。

- 人数：50人以上

- 5.培训内容：

- 邀请新媒体领域内的专家讲师，采用理论+实操的方式，涵盖短视频、直播等多方面的知识，进行为期2天的教学。

- （五）“粤贸全国，云上清远”直播节——时尚清远专场

1.时间：11月11日

2.活动地点：广清中大时尚科技城

- 3.活动形式：春丰天集是抖音广东五大区服务商之一，与抖音有着深度战略合作，本次活动将以抖音平台为主，其他平台为辅的模式，官方邀请垂直领域内头部主播参与直播带货活动。

- “粤贸全国，云上清远”直播节——“时尚清远”专场活动采用1+1+1+N+N线上直播推广形式+1场线下时装秀的活动形式，即1个服饰类主直播间+1个美妆类主直播间+1场游播形式+N个品牌企业直播间+N种产品直播带货+1场时装秀。

- 1个服饰类主直播间——邀请抖音头部服饰类带货主播及团队，带货服装类产品。

- 1个美妆类主直播间——邀请抖音头部美妆类带货主播及团队，带货美妆类产品。

- 1场游播——邀请粉丝超百万的旅游博主2位与协办方委派的讲解员一起针对本次活动和服饰美妆以外的其他产品，例如新材料、时尚智慧厂房、非遗刺绣作品等进行直播推介。

- N个品牌企业直播间——特设品牌直播间N个，联动活动各承办单位和协办单位的众多服饰类、美妆类商家参与企业自播，进行矩阵式、多品类、广覆盖的全市   “粤贸全国，云上清远”直播节，同时加入绣娘现场刺绣展示非遗技术为活动增加亮点。

- 1场时装秀活动——协办单位可发挥场地优势，联动推出一场时装秀视觉盛宴，各直播间围绕T台四周展开直播。

- 直播活动分为活动预热、直播活动、后续推广三部分，联合知名直播平台、品牌企业、清远商家、网红主播，协同合作、相互赋能，助力清远产品宣传推广，推动活动圆满完成。

- 继续加热话题#粤贸全国云上清远 （40万阅读量），助力市场消费和乡村振兴。

- 4.直播及数据统计平台：全网线上平台包括但不限于抖音电商、淘宝、微视号、视频号、爱逛、一直播、小程序等

- 5.数据统计要求：由各个县（区、市）电子商务产业园统计本县域直播节活动成绩，要求为后台数据，包括但不限于直播产品数量及种类、在线观看人数、带动销量、成交金额等，成绩汇总上报至市商务局。由商务局统一发布常态化直播成绩，组织宣传。

- 后续宣传推广

时间：11月12日-11月14日（3天）

| 时间 | 内容 |
| --- | --- |
| 11月12日-11月14日 | - 本次活动官媒以央媒为主，省媒、市媒为辅。 - 本地媒体：清远日报、清远各县（区、市）融媒体中心、清远农家等 - 省级以上媒体：羊城晚报、南方农村报 - 央媒：新华网、人民日报、学习强国等 |